## GENEL
BURSA 2014 YATIRIM PROGRAMI
(14 Ocak 2014 Mükerrer Tarihli Resmi Gazete)
(Bin TL)
SIRA NO | PROJE NO | SEKTÖR | YATIRIMCI KURUM/KURULUŞ | PROJE ADI VE KARAKTERİSTİĞİ | PROJE YERİ | BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | PROJE TUTARI | 2013 SON.KADAR TAHM.KÜMÜLATİF HARCAMA | 2014 YATIRIMI
1 | 1991A010070 | TARIM | D.S.İ. 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Bursa-Yenişehir 1.merhale (Depolama:65, hm³ Sulama: 16.665 ha) | Bursa | 1991-2016 | 233380 | 185333 | 12310
2 | 1993A010100 | TARIM | D.S.İ. 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Bursa-İnegöl (Depolama:15,76 hm³ Sulama: 6.804 ha) | Bursa | 1993-2017 | 153472 | 61752 | 4000
3 | 1993A010350 | TARIM | D.S.İ. 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İznik II.Merhale Sulama:7647 ha | Bursa | 1993-2015 | 75277 | 65443 | 5200
4 | 1995A010140 | TARIM | D.S.İ. 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Emet-Orhaneli I.Merhale (Depolama: 372,9 hm³ Sulama: 5916 ha) | Bursa | 1995-2016 | 109954 | 64712 | 7700
5 | 2011A010070 | TARIM | D.S.İ. 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Bursa-Karacabey Yeşildere (Depolama: 17,5 hm³ Sulama: 2346 ha) | Bursa | 2011-2018 | 107811 | 0 | 5000
6 | 2009K050060 | DKH | D.S.İ. 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Gemlik İçmesuyu Projesi Depolama (15,25 hm³), İ (70.000 m³/gün), İçmesuyu (18,95 hm³/yıl) isale hattı:41,76 km | Bursa | 2009-2016 | 106542 | 9558 | 15000
D.S.İ. 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI | [6 empty] | 786436 | 386798 | 49210
1 | 2001D030470 | ENERJİ | TEİAŞ-2.İLETİM TESİS VE İŞL GRUP MÜD. | Bursa GİS 154/33 kV, 100 MVA+ 2.ve 3.Trafo Fideri | Bursa | 2009-2016 | 25500 | 10 | 2550
2 | 2014D030010 | ENERJİ | TEİAŞ-2.İLETİM TESİS VE İŞL GRUP MÜD. | Bursa Doğu 380 TM 380/154 kV, 2x250 MVA, 154/33 kV, 2x100 MVA | Bursa | 2014-2017 | 35000 | 0 | 2
TEİAŞ-2.İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜD.TOPLAMI | [6 empty] | 60500 | 10 | 2552
1 | 2012D010070 | ENERJİ | EÜAŞ-ORHANELİ TERMİK SANT.İŞL.MÜDÜRLÜĞÜ | Orhaneli Termik Santralı Generatör Rehabilitasyonu | Bursa | 2012-2015 | 5000 | 0 | 4000
EÜAŞ-ORHANELİ TERMİK SANT.İŞL.MÜD.TOPLAMI | [6 empty] | 5000 | 0 | 4000
1 |  | ULAŞTIRMA | TCDD 1.DEMİRYOLU YAPIM GRUP MÜD. | Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli Demiryolu Kontrollük, Müşavirlik, Yüksek Standartlı Demiryolu (215 km) | Balıkesir-Bandırma, Bursa-Bilecik | 2008-2017 | 1072498 | 349512 | 120000
TCDD 1.DEMİRYOLU YAPIM GRUP MÜD. TOPLAMI | [6 empty] | 1072498 | 349512 | 120000
1 | 2005E030140 | ULAŞTIRMA | DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -YENİŞEHİR HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | Bursa Yenişehir Havalimanı PAT Sahalarının Onarımı | Bursa | 2013-2017 | 30000 | 0 | 3000
DHMİ GENEL MÜD.YENİŞEHİR HAVALİMANI MÜD.TOPLAMI | [6 empty] | 30000 | 0 | 3000
1 |  | ULAŞTIRMA | KARAYOLLARI 14.BÖLGE MÜD. | Balıkesir-Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı(Balıkesir Çevreyolu Dahil) | Kütahya, Bursa, Balıkesir | 1976-2017 | 513548 | 296005 | 2000
2 |  | ULAŞTIRMA | KARAYOLLARI 14.BÖLGE MÜD. | Bursa-Karacabey | Bursa | 1997-2017 | 278513 | 146694 | 1000
3 |  | ULAŞTIRMA | KARAYOLLARI 14.BÖLGE MÜD. | Balıkesir-Susurluk-Karacabey | Bursa,Balıkesir | 1992-2017 | 315607 | 247424 | 1000
4 |  | ULAŞTIRMA | KARAYOLLARI 14.BÖLGE MÜD. | Bursa-Yalova (Gemlik ve Umurbey Kavşağı D.) | Bursa, Yalova | 1994-2016 | 187131 | 176425 | 500
5 |  | ULAŞTIRMA | KARAYOLLARI 14.BÖLGE MÜD. | Bursa-İnegöl-Bozüyük | Bursa, Bilecik | 1993-2017 | 353787 | 297189 | 500
6 |  | ULAŞTIRMA | KARAYOLLARI 14.BÖLGE MÜD. | (Bursa-İnegöl)Ayr.-Yenişehir-Bilecik- Osmaniye) Ayr. | Bursa, Bilecik | 1997-2017 | 216246 | 123621 | 2000
7 |  | ULAŞTIRMA | KARAYOLLARI 14.BÖLGE MÜD. | (Anadolu Oto-D.Ovası)Ayr.-Orhangazi-Bursa-balıkesir-izmir(izmit Körfez Köp.Dahil) | yalova, Manisa,Kocaeli, İzmir, Bursa, Balıkesir | 1993-2016 | 17556 | 6154 | 7
8 |  | ULAŞTIRMA | KARAYOLLARI 14.BÖLGE MÜD. | Bursa Çevreyolu | Bursa | 1997-2016 | 1798575 | 1572825 | 66000
9 |  | ULAŞTIRMA | KARAYOLLARI 14.BÖLGE MÜD. | Bursa-Uludağ (Cami Maden Yolu Dahil) | Bursa | 1997-2017 | 33920 | 8708 | 2
KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜD. TOPLAMI | [6 empty] | 3714883 | 2875045 | 73009
1 |  | ULAŞTIRMA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Toplu Taşım ve Raylı Sistem Biten İşler 1.Aşama, Toplu Taşıma ve Raylı Sistem (2.Aşama) | Bursa | 1990-2014 | 1334555 | 1334554 | 1
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLAMI | [6 empty] | 1334555 | 1334554 | 1
1 |  | EĞİTİM | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | Bursa | 2014-2014 | 250 | 0 | 250
2 |  | EĞİTİM | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Kampüs Altyapısı | Bursa | 2012-2016 | 5000 | 530 | 500
3 |  | EĞİTİM | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Derslik ve Merkezi Birimler | Bursa | 2012-2016 | 35000 | 10366 | 12248
4 |  | EĞİTİM | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Muhtelif İşler | Bursa | 2014-2014 | 5000 | 0 | 5000
5 |  | SPOR | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | Bursa | 2013-2015 | 3500 | 530 | 1500
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI | [6 empty] | 48750 | 11426 | 19498
1 |  | EĞİTİM | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | Bursa | 2013-2015 | 2000 | 1346 | 300
2 |  | EĞİTİM | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Kampüs Altyapısı | Bursa | 1978-2016 | 110000 | 97792 | 1500
3 |  | EĞİTİM | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Derslik ve Merkezi Birimler | Bursa | 1991-2016 | 91265 | 73679 | 9900
4 |  | EĞİTİM | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Muhtelif İşler | Bursa | 2010-2016 | 70000 | 49404 | 6300
5 |  | SPOR | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | Bursa | 1992-2014 | 6500 | 4500 | 2000
6 |  | SAĞLIK | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Muhtelif İşler | Bursa | 2013-2014 | 10500 | 6500 | 4000
7 |  | SAĞLIK | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Merkezi Araştırma Laboratuvarı | Bursa | 2011-2015 | 9800 | 9748 | 10
8 |  | EĞİTİM | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | Bursa | 2014-2014 | 7140 | 0 | 7140
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI | [6 empty] | 307205 | 242969 | 31150
1 |  | HİZMET | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI-BURSA İL MÜFTÜLÜĞÜ | Müftülük Hizmet Binası yapımı ve Restorasyonu | Bursa,Amasya | 2013-2015 | 11000 | 1500 | 5000
DİYANET İŞLERİ BŞK.BURSA İL MÜFTÜLÜĞÜ TOPLAMI | [6 empty] | 11000 | 1500 | 5000
1 |  | SAĞLIK | BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Devlet Hastanesi | İnegöl | 2008-2016 | 55490 | 32310 | 3900
2 |  | SAĞLIK | BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Dev.Hast.Bağlı Dörtçelik Ruh Sağ.Hast. | Bursa | 1999-2014 | 16366 | 14966 | 1400
3 |  | SAĞLIK | BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Devlet Hastanesi | Mustafakemalpaşa | 2010-2016 | 41931 | 20672 | 5254
4 |  | SAĞLIK | BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Yüksek İhtisas Eğt.ve Arş.Hast. | Bursa | 2013-2016 | 45000 | 0 | 4500
5 |  | SAĞLIK | BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Devlet Hastanesi | Gemlik | 2014-2016 | 39000 | 0 | 9000
6 |  | SAĞLIK | BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Ağız Diş Sağlığı Merkezi | İnegöl | 2012-2015 | 6437 | 2840 | 2000
BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI | [6 empty] | 204224 | 70788 | 26054
1 | 2012K150100 | HİZMET | ADALET BAKANLIĞI | Bursa Adalet Hizmet Binası (339.002 m²) | Bursa | 2012-2016 | 275000 | 0 | 5000
2 | 2013K150140 | HİZMET | ADALET BAKANLIĞI | Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Hizmet Binası (83.030 m²) | Bursa | 2013-2016 | 120000 | 0 | 12670
ADALET BAKANLIĞI TOPLAMI | [6 empty] | 395000 | 0 | 17670
1 |  | HİZMET | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Bursa Kanalizasyon Projesi II | Bursa | 2010-2016 | 424300 | 17300 | 131600
BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI | [6 empty] | 424300 | 17300 | 131600
1 | 2009K060040 | HİZMET | İLLER BANKASI A.Ş. BURSA BÖLGE MÜD. | Orhangazi Kanalizasyon ProjesiI Atıksu Arıtma Tesisi (19.195 m³/gün), Kanalizasyon Şebekesi (92 km), Kolektör (8 km) | Bursa | 2013-2018 | 36530 | 14612 | 10959
İLLER BANKASI A.Ş. BURSA BÖLGE MÜD. TOPLAMI | [6 empty] | 36530 | 14612 | 10959
1 | 2014K090100 | HİZMET | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | Hizmet Binaları İnşaatı-2 Hizmet Binası etüd-proje-inşaat | Bursa | 2014-2015 | 22581 | 0 | 8950
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜD. TOPLAMI | [6 empty] | 22581 | 0 | 8950
1 |  | ORMANCILIK | BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Muhtelif İşler | Bursa | 2014-2014 | 1151 | 0 | 1151
BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI | [6 empty] | 1151 | 0 | 1151
1 |  | ENERJİ | ETİ MADEN İŞLETMETMESİ KESTELEK BOR İŞLETME MÜD. | Çeşitli Etütler | Bursa | 2014-2014 | 5070 | 0 | 5070
ETİ MADEN İŞL.KESTELEK BOR İŞL.MÜD TOPLAMI | [6 empty] | 5070 | 0 | 5070
1 | 2014C010040 | TARIM | GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ | Ulusal Gıda Starter Kültür Gen Bankası Makine-Teçhizat, İnşaat (4.335 m²) | Bursa | 2014-2016 | 15300 | 0 | 4000
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI | [6 empty] | 15300 | 0 | 4000
1 |  | HİZMET | TÜBİTAK-BUTAL | BUTAL -Eser Bileşen Lab. | Bursa | 2012-2014 | 3134 | 3124 | 10
TÜBİTAK-BUTAL TOPLAMI | [6 empty] | 3134 | 3124 | 10
1 |  | SAĞLIK | SGK BURSA İL MÜDÜRLÜĞÜ | İş Sağlığı ve Güvenliği Ens.ve Bağlı Şefliklerine ait Lab.ve Ofis Chz.Alımı Prj. Makine -Teçhizat | Bursa ve Diğer 6 İl | 2014-2015 | 4400 | 0 | 2400
SGK BURSA İL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI | [6 empty] | 4400 | 0 | 2400
5 1 P R O J E G E N E L T O P L A M I | [6 empty] | 8482517 | 5307638 | 515284

## SEKTÖR
2014 YILI YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAĞILIMI
(Bin TL)
SEKTÖR | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI | 2013 SONUNA KADAR TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA | 2014 YATIRIMI
TARIM | 6 | 695194 | 377240 | 38210
ENERJİ | 4 | 70570 | 10 | 11622
ULAŞTIRMA | 12 | 6151936 | 4559111 | 196010
EĞİTİM | 9 | 325655 | 233117 | 43138
SAĞLIK | 9 | 228924 | 87036 | 32464
ORMANCILIK | 1 | 1151 | 0 | 1151
SPOR | 2 | 10000 | 5030 | 3500
HİZMET | 8 | 999087 | 46094 | 189189
TOPLAM | 51 | 8482517 | 5307638 | 515284

## KURUM
2014 YILI YATIRIMLARININ KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI
(Bin TL)
SEKTÖR | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI | 2013 SONUNA KADAR TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA | 2014 YATIRIMI
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 1 | 1334555 | 1334554 | 1
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 8 | 307205 | 242969 | 31150
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5 | 48750 | 11426 | 19498
BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 424300 | 17300 | 131600
KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜD. | 9 | 3714883 | 2875045 | 73009
TCDD 1.DEMİRYOLU YAPIM GRUP MÜD. | 1 | 1072498 | 349512 | 120000
D.S.İ. 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | 786436 | 386798 | 49210
BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 1151 | 0 | 1151
İLLER BANKASI A.Ş. BURSA BÖLGE MÜD. | 1 | 36530 | 14612 | 10959
BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | 204224 | 70788 | 26054
TEİAŞ-2.İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜD. | 2 | 60500 | 10 | 2552
ADALET BAKANLIĞI | 2 | 395000 | 0 | 17670
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 15300 | 0 | 4000
ETİ MADEN İŞL.KESTELEK BOR İŞL.MÜD. | 1 | 5070 | 0 | 5070
DHMİ GEN.MÜD.YENİŞEHİR HAVALİMANI İŞL.MÜD. | 1 | 30000 | 0 | 3000
EÜAŞ-ORHANELİ TERMİK SANT.İŞL.MÜD. | 1 | 5000 | 0 | 4000
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜD. | 1 | 22581 | 0 | 8950
SGK BURSA İL MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 4400 | 0 | 2400
BURSA İL MÜFTÜLÜĞÜ | 1 | 11000 | 1500 | 5000
TÜBİTAK-BUTAL | 1 | 3134 | 3124 | 10
TOPLAM | 51 | 8482517 | 5307638 | 515284